## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO — RETO SINITT
Ruta de Data y Analítica · Sapiencia / EAFIT (Nodo) · Empresa aliada: Grow Data · Abril 2026
📌 Este archivo es solo una guía para invitarlos a la reflexión. No es el plan de trabajo definitivo — es un borrador de arranque que irán ajustando a medida que avance el reto. Lo importante es que el equipo piense en voz alta y llegue a acuerdos desde el primer día.
01 ¦ IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Número de equipo |  |  | Nombre del equipo
2 |  |  | SINITT G2
# | Nombre completo | Correo EAFIT (@eafit.edu.co) | Rol(es) que se autoasigna | Fase donde más aporta
1 | Angy Xiomara Arango | axarangoo@eafit.edu.co | PM – Project Manager | Etapa 1 · Coordinación general
2 | María Alejandra Valencia | mavalencib@eafit.edu.co | DE – Data Engineer | Etapa 2 · ETL y datos
3 | Juan Zúñiga Giraldo | jzunigag2@eafit.edu.co | DA – Data Analyst | Etapa 2–3 · Análisis y KPIs
4 | Luz Duque | lduque@eafit.edu.co | BI Dev / Storyteller | Etapa 3 · Dashboard y pitch
5 | Carol Licet Ospina | clospinah@eafit.edu.co | DQA – Data Quality Analyst | Etapa 2–3 · Validación de calidad de datos
02 ¦ BRECHAS DEL EQUIPO
Respuesta grupal: dado el perfil colectivo del equipo, ¿qué les falta aprender o profundizar para poder llevar a cabo el reto?
El equipo presentaba una brecha técnica colectiva en programación Python y SQL. Con la incorporación de Carol Licet Ospina (DQA), el riesgo en la fase de limpieza y validación de datos se reduce significativamente. • Python / Pandas / ETL: Juan (DA) genera el código base con Claude Code a partir de las descripciones de María (DE), quien lo revisa y adapta. • Calidad de datos [Carol DQA]: Carol certifica la calidad de los datos entre el ETL y el análisis con las herramientas que conoce (Excel, OpenRefine o Python básico). Juan genera el código de validación con Claude Code a partir de las reglas que Carol define. • Visualización sin código: Luz (BI) usa Lovable / Bolt (no-code con IA). • SQL: Juan (DA) genera consultas en Supabase con apoyo de Claude. Angy (PM) también puede reforzar SQL. • Storytelling: Juan (DA) se apoya en Luz (BI) para la narrativa y la presentación final.
03 ¦ SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS
¿Qué herramientas usará el equipo en cada fase del proceso? (pueden cambiar más adelante)
ETL y procesamiento de datos |  | Python + Pandas (limpieza y transformación) · Google Colab (entorno) · Claude / ChatGPT / Claude Code (generación asistida del código ETL) · GitHub (control de versiones)
Almacenamiento |  | Supabase (capa gratuita) — base de datos PostgreSQL en la nube. 500 MB de almacenamiento. API REST incluida. Lovable/Bolt se conecta directamente a Supabase sin código adicional. Conexión desde Python mediante la librería supabase-py. Activar el proyecto al menos una vez por semana para evitar pausa automática.
Visualización |  | Lovable / Bolt (herramienta principal — no-code con IA, conexión nativa a Supabase). Plan B: Streamlit + Plotly + Folium. Power BI como alternativa adicional (fortaleza de Angy).
04 ¦ DESGLOSE DE ACTIVIDADES
¿Cuáles son las actividades principales que el equipo debe ejecutar para completar el reto? Asignen responsables y fechas tentativas.
# | Actividad | Responsable(s) | Fecha estimada | Notas
1 | Diagnóstico de talento, conformación del equipo y asignación de roles | Angy (PM) | 8 abr 2026 | Pizarra MS Teams. Roles: Angy=PM, María=DE, Carol=DQA, Juan=DA, Luz=BI.
2 | Exploración de fuentes de datos: datos.gov.co, DANE-ETUP, Mintransporte, Kaggle | María (DE) | 10–17 abr 2026 | Identificar mínimo 3 datasets con URL. Subir primeros CSV a /data/raw/ en GitHub.
3 | Elaborar y entregar Plan de Trabajo definitivo — Entregable 01 | Angy (PM) | 15 abr 2026 | ⭐ HITO. Plantilla Excel diligenciada y subida al canal Teams.
4 | Onboarding Colab + Pandas para María (DE) — sesión de arranque técnico | María (DE) + Juan (DA) | 8–10 abr 2026 | Juan genera los primeros bloques de código con Claude Code. María revisa y entiende cada celda.
5 | Construcción del pipeline ETL completo en Google Colab | María (DE) + Carol (DQA) + Juan (DA) | 24 abr – 6 may 2026 | Limpieza, joins, normalización, tratamiento de nulos. Carga en Supabase (capa gratuita). Notebook sin errores.
6 | Validación de datos en Supabase y detección de inconsistencias | Carol (DQA) + Juan (DA) | 29 abr – 6 may 2026 | Carol valida completitud, duplicados, outliers y formatos. Juan verifica consistencia en Supabase con SQL.
7 | Diccionario de datos + linaje del pipeline — Entregable 02 | María (DE) | 13 may 2026 | ⭐ HITO. 100% de campos documentados: nombre, tipo, fuente, transformación, ejemplo.
8 | Análisis exploratorio: cálculo de 4+ KPIs de movilidad (IPK, Tasa de Ocupación, etc.) | Juan (DA) | 8–15 may 2026 | Notebook de análisis con estadísticas, correlaciones y top rutas congestionadas. Sobre datos validados por Carol.
9 | Construcción del dashboard en Lovable/Bolt + deploy público — Entregable 03 | Luz (BI) + Juan (DA) | 15–20 may 2026 | 4+ KPIs, mapa geoespacial, filtros, narrativa. Lovable conecta a Supabase vía API. URL pública verificada.
10 | Storytelling, slides del pitch, ensayos y entrega final SINITT G2 | Luz (BI) + Angy (PM) | 20 may 2026 | ⭐ HITO FINAL. Pitch ensayado x2. Todos los entregables cerrados. Buffer 20 may–10 jun. Socialización 12 jun.
11 | Validación DQA: reporte de calidad de datos antes del análisis | Carol (DQA) | 8–13 may 2026 | ⭐ HITO. Reporte dqa_validation.ipynb con reglas aplicadas, registros aceptados/rechazados y campos problemáticos. Prerequisito para el análisis de Juan.
05 ¦ OBTENCIÓN DE DATOS
El equipo obtendrá los datos en tres capas: CAPA 1 — Datos reales colombianos (fuentes primarias): • datos.gov.co / Rutas Transporte Urbano (CSV/API, acceso libre bajo Ley 1712 de 2014). • DANE – Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP): series trimestrales de pasajeros y flota en XLS desde dane.gov.co/estadisticas-por-tema/transporte. • Mintransporte – Datos Abiertos: parque automotor y habilitaciones. CAPA 2 — Datos internacionales: • Kaggle Datasets: búsqueda con términos 'urban traffic', 'bus delay', 'public transport Colombia'. CAPA 3 — Datos sintéticos de referencia: • Datos sintéticos EAFIT (SharePoint del profesor) para entender la estructura esperada. Proceso: María (DE) descarga y sube a /data/raw/. Carol (DQA) hace el perfilado inicial. María carga las tablas en Supabase (capa gratuita). Carol certifica la calidad antes del handoff a Juan. Si algún dataset requiere registro, Angy (PM) coordina el acceso del equipo.
06 ¦ PLAN DE CONTINGENCIA
El equipo tiene cuatro niveles de contingencia: CONTINGENCIA 1 — Datos insuficientes o de baja calidad: Si los datos tienen más del 20% de nulos en columnas clave de un KPI, Juan (DA) activa el KPI opcional correspondiente (ver Anexo Técnico). Angy (PM) documenta en Notion. CONTINGENCIA 2 — Acceso restringido a una fuente: Se activa Kaggle como fuente complementaria con datasets internacionales equivalentes. CONTINGENCIA 3 — Problemas técnicos con Lovable/Bolt: Juan (DA) construye el dashboard en Streamlit + Plotly + Folium. Angy (PM) puede liderar en Power BI como segunda alternativa. CONTINGENCIA 4 — Pausa automática de Supabase (plan gratuito): El equipo debe acceder al proyecto Supabase al menos una vez por semana. Angy (PM) lo incluye en la rutina de seguimiento semanal en Notion.
07 ¦ COMUNICACIÓN DEL EQUIPO
¿Por qué canal se van a comunicar y con qué frecuencia?
Canal principal de comunicación |  | Canal de MS Teams del reto (mensajes directos y canal del grupo). WhatsApp para coordinación rápida entre sesiones.
Frecuencia mínima de contacto |  | Contacto mínimo antes de cada clase (lunes o martes) para alinear avances. Standup de 5 min al inicio de cada sesión (liderado por Angy – PM).
Repositorio / espacio de trabajo compartido |  | GitHub – repositorio: github.com/sinitt-g2 · Notion (tablero de hitos y semáforo – PM) · Google Colab (notebooks compartidos) · Google Drive / MS Teams (documentos y entregables). [NUEVO] /data/validated/ para datasets certificados por Carol (DQA).
08 ¦ SEGUIMIENTO DE AVANCES
El seguimiento lo lidera Angy (PM) con Notion como herramienta principal: • ANTES DE CADA CLASE (lunes o martes, 15 min): Angy revisa los commits del repositorio GitHub y actualiza el tablero Notion (semáforo: 🟢 En tiempo / 🟡 Riesgo leve / 🔴 Bloqueado). • INICIO DE CADA CLASE (5 min): standup — ¿qué avancé?, ¿qué me bloqueó?, ¿qué haré hoy? • FIN DE CADA CLASE (5 min): Angy actualiza el semáforo en Notion y asigna próximas tareas. • PROTOCOLO DE ESCALAMIENTO: si un hito permanece en 🔴 Rojo por más de 2 sesiones, Angy escala al profesor. • HITOS DE CONTROL FIJOS: 15 abr (E01), 29 abr (datos listos), 13 may (E02), 20 may (E03 + CIERRE). • PERÍODO DE AJUSTES: 20 may – 10 jun. Sin cambios de fondo. Angy gestiona eventualidades en Notion. • EVENTO DE SOCIALIZACIÓN: 12 jun — presentación ante Grow Data y EAFIT. Todo listo desde 20 may.
09 ¦ DISTRIBUCIÓN DE TAREAS POR PERSONA
Asignen tareas específicas a cada integrante. No tiene que ser exhaustivo — es un punto de partida para coordinar quién hace qué.
Persona | Tarea específica | Fase / etapa | Fecha estimada | Estado
Angy Xiomara Arango (PM) | Crear repositorio GitHub sinitt-g2 e invitar a los 5 integrantes | Etapa 1 | 8 abr 2026 | Pendiente
| Diligenciar y entregar plantilla Excel Plan de Trabajo — Entregable 01 | Etapa 1 | 15 abr 2026 | ⭐ HITO
| Crear tablero Notion con semáforo de hitos y actualizar antes y después de cada clase | Etapa 1–3 | Permanente | Pendiente
| Coordinar pitch borrador ante la clase (5 min). Gestionar período de ajustes 20 may–10 jun. | Etapa 1/Buffer | 22 abr 2026 | Pendiente
María Alejandra Valencia (Data Engineer) | Explorar datos.gov.co y DANE-ETUP: identificar 3+ datasets y documentar URLs | Etapa 1 | 10–17 abr 2026 | Pendiente
| Construir pipeline ETL en Google Colab (con apoyo de Juan para el código Python) | Etapa 2 | 24 abr – 6 may | Pendiente
| Cargar datos curados en Supabase (capa gratuita). Verificar que el notebook ejecute sin errores. | Etapa 2 | 6 may 2026 | Pendiente
| Diccionario de datos + linaje ETL — Entregable 02 | Etapa 3 | 13 may 2026 | ⭐ HITO
Carol Licet Ospina (Data Quality Analyst) | Revisar primeros CSV: perfilado de datos (nulos, duplicados, formatos). Elaborar tabla de reglas de calidad. | Etapa 1 | 10–17 abr 2026 | Pendiente
| Validar los datasets limpiados por María (DE): aplicar reglas de calidad y documentar registros problemáticos. | Etapa 2 | 24 abr – 6 may | Pendiente
| Ejecutar validación completa en Supabase: integridad referencial, rangos numéricos, consistencia de fechas. Guardar datasets certificados en /data/validated/. | Etapa 2–3 | 6–13 may 2026 | ⭐ HITO
| Revisar coherencia de KPIs calculados por Juan (DA) vs datos validados. Segunda revisión antes del dashboard. | Etapa 3 | 13–15 may 2026 | Pendiente
Juan Zúñiga Giraldo (Data Analyst) | Instalar Claude Code y explorar datos sintéticos EAFIT. Mapear campos vs fuentes reales. | Etapa 1 | 8–10 abr 2026 | Pendiente
| Proponer 4–6 KPIs de movilidad al equipo y validarlos con Angy (PM) | Etapa 1 | 15–22 abr 2026 | Pendiente
| Generar código ETL con Claude Code a partir de descripciones de María. Apoyo técnico al DE. | Etapa 2 | 24 abr – 6 may | Pendiente
Luz Duque (BI Dev / Storyteller)
| Prototipo wireframe del dashboard: qué gráficos y KPIs irán en cada sección. | Etapa 1–2 | 22 abr 2026 | Pendiente
| Dashboard completo con datos reales desde Supabase, filtros y mapa geoespacial — Entregable 03. | Etapa 3 | 15–20 may 2026 | ⭐ HITO
| Slides del pitch + 2 ensayos del equipo. Socialización del proyecto ante Grow Data y EAFIT (12 jun). | Etapa 3/Evento | 20 may / 12 jun | Pendiente